附件2：

泰兴市创建2011—2015年度全国科普示范市测评指标任务分解表

基本指标（100分）

| 指标 名称 | 测评内容 | 测评标准 | 分值 | 具体任务、内容及项目 | 牵头责 任部门 | 配合协助部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、各级党委和政府重视公民科学素质建设，加强对科普工作的领导（20分）。 | 1-1党政领导重视公民科学素质建设 | 1、认真贯彻落实《科普法》，积极实施 《全民科学素质纲要》，全民科学素质建设纳入当地经济社会发展总体规划及精神文明建设规划（2分）；有科普工作中长期规划和年度计划，纳入党政议事日程（2分）；当地党政部门颁布指导和落实科普工作具体事项的政策文件。（2分） | 6分 | 1、泰兴市“十一五”、“十二五”经济社会发展总体规划：（必须体现科普工作） | 发改委 |  |
|  |  |  |  | 2、泰兴市精神文明建设规划（“十一五”、“十二五”） | 宣传部 |  |
|  |  |  |  | 3、泰兴市科普工作中长期规划 | 市科协 |  |
|  |  |  |  | 4、市委市政府制订的有关科普工作的政策文件，（《纲要 实施意见》、《关于巩固创建全国科普示范市成果的意见》、《关于加强新时期科协工作的意见》等） | 市委办 政府办 | 市科协 |
|  |  | 2、党委、政府、人大、政协每年听 取科普工作汇报1次以上（2分）；分管领导每季度听取科普工作情况汇报1次，并解决工作中存在的问题（2分）；领导干部积极参加科普活动（1分）。 | 5分 | 1、市委常委会听取科普工作情况汇报，讨论科普工作的记录 | 市委办 |  |
|  |  |  |  | 2、市政府听取科普工作汇报，讨论科普工作和《科普法》贯彻实施的记录。 | 政府办 |  |
|  |  |  |  | 3、市人大听取科普工作情况汇报的记录。 | 人大办 |  |
|  |  |  |  | 4、市政协听取科普工作情况汇报的记录。 | 政协办 |  |
|  |  |  |  | 5、市委市政府分管领导每季度听取科普工作情况汇报的记录，帮助解决问题的材料。 | 市委办 政府办 |  |
|  |  |  |  | 6、领导干部积极参加科普活动的材料、照片等。 | 市委办 政府办 | 市科协 |
|  | 1-2健全协调领导制度 | 1、健全全民科学素质实施工作机制或科普工作联席会议制度（1分）；有落实《纲要》的实施分解方案（2分）。 | 3分 | 1、制订泰兴市科普工作联席会议制度 2、《全民科学素质纲要》实施方案 | 市科协 |  |
|  |  | 2、全民科学素质实施工作机构每年召开两次工作会议。 | 1分 | 市全民科学素质工作领导小组召开会议的通知、资料等 | 市科协 |  |
|  | 1-3考核管理与表彰奖励 | 1、将实施《纲要》纳入党政领导机 关目标责任考核体系（2分）；并纳入年度工作目标考核，表彰奖励范围（1分）。 | 3分 | 1、市级党政机关目标考核文件（体现科普内容） | 机关 工委 |  |
|  |  |  |  | 2、乡镇年度目标考核意见（体现科普内容） | 市委办 |  |
|  |  | 2、每年表彰和奖励在实施《纲要》 工作中做出贡献的科普组织和个人。 | 2分 | 市委市政府表彰科普工作先进集体和个人的决定 | 市委办 政府办 | 市科协 |
| 2、围绕重点人群的科学素质工作成绩显著（28分） | 2-1主题突出，内容丰富。 | 1、结合当地实际，围绕“节约资源 能源，保护生态环境，保障安全健康”工作主题，确定重点内容，开展形式多样的活动。 | 2分 | 1、开展节约资源能源的宣传教育活动的资料 | 经信委 | 各成员单位 |
|  |  |  |  | 2、开展保护生态环境的宣传教育活动的资料 | 环保局 | 各成员单位 |
|  |  |  |  | 3、开展安全生产知识的宣传教育活动的资料 | 安监局 | 各成员单位 |
|  |  | 2、面向未成年人、农民、城镇劳动 者、领导干部和公务员的科学教育与活动紧扣工作主题。 | 3分 | 1、开展中小学生科技素质教育的特色、重点活动资料 | 教育局 | 市科协 |
|  |  |  |  | 2、开展农民科学素质教育的重点、特色、品牌活动资料 | 农 委 | 各成员单位 |
|  |  |  |  | 3、开展城镇劳动者科学素质教育的重点项目、活动资料 | 人社局 | 各成员单位 |
|  |  |  |  | 4、开展领导干部和公务员科学素质教育的重点项目、活动资料。 | 组织部 人社局 | 各成员单位 |
|  | 2-2积极开展提高未成年人科学素质的工作，推动实施未成年人科学素质行动。 | 1、每年至少组织2次青少年科技传 播行动或科技竞赛等活动，在校中小学生参与率高于全省平均水平。 | 1分 | 科技传播行动的资料，组织参加科技竞赛活动的资料，参与人数统计表（了解掌握全省平均水平的标准）（选1-2所学校作现场） | 教育局 | 团 委 科技局 |
|  |  | 2、建有3-5所市级青少年科普特色学校， 在校参与科普活动的学生不少于90%，在中小学普遍推广探究式学习方法，重视基础教育阶段科学课程教育质量。 | 1分 | 泰州市科普特色学校批准文件，各中小学生科普活动的人数及参与率统计资料，探究式学习方法推广的文件及典型事例，基础教育阶段科学课程教育质量考核考查的文件资料及计划（选一校作现场） | 教育局 |  |
|  |  | 3、利用科技类博物馆、科研院所、青少 年科技活动中心、社区科普活动室等为提高青少年科学素质服务。 | 1分 | 有关学校科技活动中心的资料、照片；组织中小学生参观科技示范园、示范基地的资料及的照片。 | 教育局 | 市科协 |
|  |  | 4、有稳定的中小学科学教育教师、 科技辅导员队伍，并定期进行培训。 | 1分 | 全市中小学校科学教育教师名册、科技辅导员名册、科技辅导员培训的有关资料。 | 教育局 | 市科协 |
|  | 2-3积极开展提高农民科学素质的工作，推动实施农民科学素质行动 | 1、落实《农民科学素质教育大纲》，制 定培训规划，年度计划和教学大纲。 | 2分 | 制定泰兴市“十二五”农民培训规划、年度计划和编制泰兴市农民科学素质教育教学大纲。 | 农委 |  |
|  |  | 2、90%以上的乡镇（含乡镇企业）干 部每年接受科技培训，80%以上的村干部和农民党员劳动力每年接受科技培训。 | 1分 | 泰兴市乡镇干部培训统计资料、农村党员干部科技素质培训统计资料（含下达任务的文件）。 | 组织部 农 委 | 市科协 |
|  |  | 3、充分发挥农广校、农函大等科技 教育机构在农民科技培训中的作用。 | 1分 | 农干校提供有关资料。 | 农 委 |  |
|  |  | 4、实施“科普惠农兴村计划”充分 发挥农村专业技术协会、农村科普示范基地和科普惠农带头人在农民科技培训中的作用，大力发展科普惠农服务站。 | 2分 | 制订泰兴市科普惠农兴村计划实施方案，国家、省有关批准文件。落实1-2个科普示范基地现场。 | 农 委 市科协 |  |
|  |  | 5、广泛开展文化、科技、卫生“三下乡”活动，面向农民的科技下乡活动每年不少于2次。 | 1分 | 开展送文化下乡活动的有关资料（不少于2次）。 | 文广新局 |  |
|  |  |  |  | 开展送卫生知识下乡活动的有关资料（不少于2次）。 | 卫生局 |  |
|  |  |  |  | 开展送农技知识下乡活动的有关资料（不少于2次）。 | 农 委 |  |
|  | 2-4积极开展提高城镇劳动者科技素质工作，推动实施城镇劳动人口科学素质行动。 | 1积极开展各种形式的劳动预备制培训、再就业培训、创业培训、农民工培训等。 | 1分 | 开展劳动预备制培训、再就业培训、创业培训、农民工培训的有关文件、通知、统计表（办班期数、参训人数、计划总结等资料）（提供典型现场）。 | 人社局 | 各成员单位 |
|  |  | 2、90%以上的街道、社区干部每年接受各类科普培训和科普教育不少于40学时，80%以上的城镇各类从业人员的在岗培训、继续教育每年不少于50学时。 | 1分 | 1、开展街道社区干部科技培训和科普教育的文件，统计报表。 | 人社局 | 泰兴镇 总工会 |
|  |  |  |  | 2、开展城镇各类就业人员在岗培训的有关文件及统计资料。 |  |  |
|  |  | 3、城镇失业人员通过培训掌握1-2项适合再就业的生产技能，其中一批人走上工作岗位。 | 2分 | 1、城镇失业人员培训的相关文件资料。 |  |  |
|  |  |  |  | 2、再就业人数统计，典型事例材料 |  |  |
|  |  |  |  | 3、准备1个相关现场。 |  |  |
|  |  | 4、能够发挥好社区科普学校在科普教育中的作用。 | 2分 | 泰兴镇各街道、社区、科普学校的活动计划，科普教育情况的总结，参加社区科普学校学习的有关情况资料 | 泰兴镇 |  |
|  |  | 5、在企业中开展青工职业技能比赛、岗位能手、“讲理想、比贡献”等活动，提高职工科学文化素质。 | 1分 | 提供在企业中开展职业技能比赛，岗位能手培训、评选的相关文件和活动资料 | 经信委 | 人社局 |
|  |  |  |  | 提供“讲、比”竞赛、厂会协作、金桥工程等活动的相关文件资料 | 市科协 | 经信委 |

| 指标 名称 | 测评内容 | 测评标准 | 分值 | 具体任务、内容及项目 | 牵头责 任部门 | 配合协 助部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-5积极开展提高领导干部和公务员科学素质的工作，推动实施领导干部和公务员的科学素质行动。 | 1、制定提高领导干部和公务员科学素质的培训教育计划和方案，并组织实施，向机关和企事业单位干部和公务员配发科普读本。 | 2分 | 1、制定泰兴市领导干部和公务员科学素质培训教育计划（方案） | 组织部 | 人社局 市科协 |
|  |  |  |  | 2、组织实施领导干部和公务员科学素质培训的有关文件、活动资料 |  |  |
|  |  |  |  | 3、向领导干部和公务员配发科普读本的情况资料 |  |  |
|  |  | 2、每年组织两次以上针对市直属部门干部和乡镇干部的科普报告会。 | 1分 | 提供科普报告会的相关文件资料、照片等 | 市科协 | 各成员单位 |
|  |  | 3、组织公务员参与各项科普教育活动。 | 1分 | 提供公务员参加科普培训、考察、参观和科技服务等活动的有关资料 | 人社局 | 组织部 |
|  |  | 4、结合学习型机关建设，举办各种提高科学素质的读书活动及知识竞赛。 | 1分 | 提供相关活动资料 | 机关工委 | 组织部 |
| 3、基层科普服务能力不断增强（35分） | 3-1 组织机构 | 1、市科协独立建制（1分）；依照章程民主办会（1分）；按期换届（1分）。 | 3分 | 提供相关资料，包括市科协简介，委员会、常委会召开情况、换届工作情况的资料 | 市科协 |  |
|  |  | 2、乡镇、村（居）两级科普组织健全，并有专人负责科普工作，80%乡镇建有农村专业技术协会。 | 2分 | 提供镇、村科协组织名册，农村专业技术协会统计表等资料 | 市科协 | 各乡镇 |
|  |  | 3、市建有学会、协会并能定期开展工作（1分）；在有条件的企业建立科协组织（1分）。 | 2分 | 提供学会工作有关文件资料，企业科协有关活动、获奖资料等 | 市科协 |  |
|  | 3-2 科普队伍 | 1、建有30人以上的专家科技服务团或讲师团（1分）；有条件的建立市级科普工作队，定期开展科普服务工作（1分）。 | 2分 | 提供服务团或讲师团的名册和相关资料，提供市科普工作队的相关资料 | 市科协 | 组织部 |
|  |  | 2、有稳定的市、乡镇科普志愿者队伍（1分）；并经常开展各种科普活动（1分）。 | 2分 | 市乡镇科普志愿者名册、活动制度，开展活动的资料 | 市科协 | 各成员 单位 |
|  |  | 3、80%以上的行政村（居）有科技带头人，科技示范户和科普员形成的科技致富能手为主体的农民科普队伍，社区建有10人以上的科普志愿者队伍。 | 2分 | 提供相关统计表册、名册 | 市科协 | 各乡镇 |
|  | 3-3 科普经费 | 1、科普专项经费列入本级政府财政预算（1分）；并如期到位（1分）。 | 2分 | 提供预算报告，拨款凭证等相关资料 | 财政局 | 市科协 |
|  |  | 2、科普专项经费明显高于同等条件地区平均水平，并逐年增加，人均不低于1.2元。 | 4分 | 提供科普专项经费总额证明材料，确保达到人均1.2元以上标准 |  |  |
|  |  | 3、全国科普日、科技活动日等重大科普活动另有财政经费保障。 | 2分 | 提供全国科普宣传周、科普日等重大活动经费拨付手续 |  |  |
|  |  | 4、鼓励多元化社会资金投入，支持科普事业。 | 2分 | 提供有关企业、单位、个人捐资资料及科普设施投入的资料 | 市科协 |  |
|  | 3-4 科普设施 | 1、市建有综合性科普活动场所（1分）；科普活动经费有保障（1分）；科普场馆设施已经纳入当地经济社会规划和基本建设计划，所需经费列入同级财政预算。 | 3分 | 提供相关资料:十二五规划中有科普设施建设项目，基本建设计划，项目预算资料 | 发改委 | 财政局 |
|  |  | 2、主要活动场所建有3处以上科普画廊 | 1分 | 提供主要活动场所科普画廊的照片资料 | 住建局 |  |
|  |  | 3、乡镇建有科普活动站、科普画廊等设施，配有科普宣传设备（1分）；60%以上社区、村（居）有专用或合用科普活动站、科普画廊等（1分）。 | 2分 | 提供统计报表、照片等，并准备现场 | 市科协 | 各乡镇 |
|  |  | 4、科普画廊的展示内容每两个月更新一次（1分）；有条件的每月更新一次（1分）。 | 2分 | 提供相关材料、照片等 | 市科协 | 各乡镇 |
|  |  | 5、泰州市级科普教育基地、青少年科技教育基地、农村科普示范基地不少于2处（1分）；市属中小学建有科技活动室（1分）。 | 2分 | 提供相关文件、照片等，并准备现场 | 市科协 | 教育局 |
|  | 3-5服务能力 | 1、保证市科协开展科普工作的办公、通讯、宣传、网络等设备设施齐全完好，配有科普宣传车辆。 | 1分 | 提供市科协相关设备设施的说明材料 | 市科协 |  |
| 4、形成科普工作的良好社会环境（17分） | 4-1群众性、社会性、经常常性科普活动 | 1、每年围绕“节约资源能源、保护生态环境、保障安全健康”工作主题，举办科普宣传周（月）、科普日、科普之冬（春）活动，并覆盖所有乡镇。 | 3分 | 提供科普宣传周、科普日等活动的相关资料 | 经信委、卫生局、环保局、安监局、市科协 | 文广新局、科技局、 卫生局、 人社局等 |
|  | 4-2大众传媒科普宣传 | 1、在电台、电视台和报刊设有科普宣传栏目、每周刊、播1次以上 | 3分 | 提供各媒体开设科普宣传栏目的相关资料 | 市文广新局 | 市科协 |
|  |  | 2、在互联网上建有科普网站 | 1分 | 提供相关资料 | 市科协 |  |
|  | 4-3动员社会资源开展科普活动 | 1、为社会力量兴建科普设施，兴办科普事业提供有利条件。 | 2分 | 提供相关政策性文件 | 市委办、政府办、市科协 |  |
|  |  | 2、当地科协、教育机构、高新科技园区、科普示范基地等共建科普展教资源（1分）；充分利用社会各方资源开展公众科普活动（1分）。 | 2分 | 科协、教育局、科技局及农委各准备一个现场，并提供相关活动资料 | 教育局、科技局、农 委、市科协 |  |
|  | 4-4科普示范体系建设 | 1、建有科普示范乡镇、村（居）街道、社区 | 1分 | 提供相关文件、资料、照片等 | 市科协 |  |
|  |  | 2、在农村每年培育科技示范户100户，在城区每年评选社区科普示范家庭不少于100户。 | 1分 | 提供培育科技示范户文件及名册，城区评选科普示范家庭的文件及名册 | 市科协 | 各乡镇 |
|  | 4-5科普工作氛围 | 科普活动的覆盖面达到全市常驻人口的70%以上；辖区内无恶劣影响的愚昧迷信、伪科学活动、重大安全责任事故，公民科学素质明显提高，形成科学、文明、健康的社会风尚，社会综合环境良好。 | 2分 | 提供资料说明相关情况 | 市科协 | 全体成员单位 |

特色指标（20分）

| 指标 名称 | 测评内容 | 测评标准 | 分值 | 具体任务、内容及项目 | 牵头责任部门 | 配合协 助部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、表彰奖励 （6分） | 1-1获得全国、省级科普先进集体、个人荣誉称号 | 每获得一次全国或省级科普先进荣誉称号得1分，最高得3分 | 3分 | 提供相关获奖证书和表彰文件 | 市科协 |  |
|  | 1-2 年度考核 | 在市级相关年度考评中，科协工作排列前15名 | 3分 | 提供相关证明材料和表彰文件 | 机关工委 市科协 |  |
| 2、工作能力与创新 （14分） | 2-1成功承办国家、省级大型科普活动 | 每承办一次国家、省大型科普活动，得到国家、省有关部门的充分肯定得1分，最高得3分。 | 3分 | 举办全国银杏学术年会，全国科普服务队试点，省“三下乡”启动仪式等资料 | 市科协 |  |
|  | 2-2典型经验推广 | 及时总结推进公民科学素质建设的典型经验，并在地级市推广得1分，在省级推广得2分，在全国推广得3分 | 3分 | 提供相关资料 | 市科协 |  |
|  | 2-3工作创新 | 承担国家或省级机构的科普研究课题或试点工作，并取得一定成效；在科普工作方式、手段和科普设施建设上有所创新。 | 3分 | 提供相关资料 | 市科协 |  |
|  | 2-4吸纳社会资源 | 获得社会对科普事业投资的总额获得的同级财政拨款的比例达到1：3得1分；达到2：3得2分；达到1：1及以上得3分。 | 3分 | 提供相关资料 | 市科协 财政局 | 各成员单位 |
|  | 2-5示范辐射作用 | 与周边县市开展交流合作，实现科普资源共享。 | 2分 | 提供相关资料 | 市科协 |  |